## bug list
序号 | 版本 | 现象 | 类型 | 分类 | 影响 | 提交 | 提交时间 | 措施 | 修改 | 状态 | 响应时间
1 | 0.1.0.1 | autologin=0;时，运行之前的脚本，脚本中的登陆过程未真正生效，仍然是自动登陆的 | 缺陷 | L |  | 陈娟 | 2013-04-02 | 修改 | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
2 | 0.1.0.1 | ixia脚本无法运行 | 缺陷 | H |  | 陈娟 | 2013-04-02 | 修改 | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
3 | 0.1.0.1 | ixia脚本运行无法获取发包与收包数，所得结果均为0 | 注意事项 |  |  | 陈娟 | 2013-04-03 |  | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
4 | 0.1.0.1 | 执行卡住后，再次重新开始执行，运行设备脚本时程序提示内存 | 缺陷 | H |  | 陈娟 | 2013-04-03 | 修改 | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
5 | 0.1.0.1 | 运行记录文件中无法直接查看NG的位置 | 需求 |  |  | 陈娟 | 2013-04-10 | 修改 | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
6 | 0.1.0.1 | 可以将之前的cfg文件合并成新版本的格式，方便执行吗？目前对于串行分文件夹存放的脚本一次只能选择一个cfg | 需求 |  |  | 陈娟 | 2013-04-10 | 修改 | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
7 | 0.1.0.1 | 执行脚本到一半卡了不往下继续执行，卡住的位置不同 E:\自动测试\V2.0\陈娟\elan\zlog\20130410155333266 line119 E:\自动测试\V2.0\陈娟\elan\zlog\20130410160127199 line175 V1.0平台执行OK | 缺陷 | H |  | 陈娟 | 2013-04-10 | 修改 | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
8 | 0.1.0.1 | 运行中执行停止按钮，功能生效，正在执行的脚本图标仍未运行中的浅绿色 | 注意事项 |  |  | 陈娟 | 2013-04-10 |  | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
9 | 0.1.0.1 | 设备脚本中目前注释符号为//，在V1.0平台上运行OK，V2.0不识别，在此处停止运行 | 缺陷 | M |  | 陈娟 | 2013-04-11 | 修改 | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
10 | 0.1.0.1 | 运行oam 3ah脚本时，1pn-linkoam-ne1.script脚本在user：后卡住，可重现，在V1.0平台上运行OK | 缺陷 | H |  | 陈娟 | 2013-04-11 | 修改 | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
11 | 0.1.0.1 | 平台ready后，点击运行按钮，弹出Debug Error提示框 | 缺陷 | M |  | 陈娟 | 2013-04-12 | 修改 | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
12 | 0.1.0.1 | 1570仪表无法通信，执行脚本时提示“未能成功匹配通信模板” | 缺陷 | H |  | 陈娟 | 2013-04-12 | 修改 | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
13 | 0.1.0.1 | 执行ixia脚本运行到后面时命令下发等待时间过长，约为半分钟 | 缺陷 | M |  | 陈娟 | 2013-04-12 | 修改 | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
14 | 0.1.0.1 | 执行1pps脚本时，对于匹配命令//cmp;SCSWorkState:;lock;;5;，打印信息为：SCSWorkState: lock，结果为NG，在V1.0平台中结果为OK，将长度改为10后，结果为OK | 缺陷 | H |  | 陈娟 | 2013-04-12 | 修改 | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
15 | 0.1.0.1 | 执行ptp脚本，在第四个脚本执行到登陆23端口时，程序卡了，未继续下发脚本，下一条脚本为telnet 192.168.30.11 3000 | 缺陷 | H |  | 陈娟 | 2013-04-12 | 修改 | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
16 | 0.1.0.1 | 打开目录后，文件夹内容有变动，找不到cfg对应的文件，弹出提示框，当文件数量很多时，一直弹出提示框, | 需求 |  |  | 陈娟 | 2013-04-16 | 修改 | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
17 | 0.1.0.1 | 打开脚本目录，提示Assertion Failed，Line883，此时脚本文件夹符合要求 | 缺陷 | M |  | 陈娟 | 2013-04-16 | 修改 | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
18 | 0.1.0.1 | 执行环保护脚本时，最后一个脚本文件运行中出现Debug Error提示框，显示：Run Time Check Failure #3 -The variable 't_ilength'is being used without being initialized,忽略后出现NG； | 缺陷 | H |  | 陈娟 | 2013-04-17 | 修改 | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
19 | 0.1.0.1 | 执行环保护脚本，在V1.0平台上运行通过，在V2.0平台上运行最后一个脚本文件有NG，脚本与平台都相同，通过log看到获取的发包与收包数均为0； | 注意事项 |  |  | 陈娟 | 2013-04-18 |  | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
20 | 0.1.0.1 | 1）执行OAMAC脚本时，运行到4pn-acoam-ne1-check.script弹出Assertion failed！提示框，Line255，后继续操作程序最终关闭，V1.0版本运行OK； 2）OAMlsp脚本4line89，同上，程序卡住，log记录E:\scripts\script20130228\於志敏zlog，20130418152327980； 3）执行pwoam脚本，文件4，line90卡住，同上； 4）secoam同上； | 缺陷 | H |  | 陈娟 | 2013-04-18 | 修改 | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
21 | 0.1.0.1 | 平台运行中，共四级目录，运行script-陈娟-elan-某节点时，第二级节点显示状态为准备好，一、三、四级节点为运行中状态； 运行elan3时，第二级节点状态为运行中； 执行igs2时，第三级节点状态为准备中； | 缺陷 | L |  | 陈娟 | 2013-04-22 | 修改 | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
22 | 0.1.0.1 | 脚本执行完成后，除log外，建议生成一份测试项和NG列表单，以便后续查看时了解测试情况 | 需求 |  |  | 陈娟 | 2013-04-22 | 修改 | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
23 | 0.1.0.1 | 生成的测试结果中，滤除禁用的测试项，目录按层级进行缩进，方便查看测试结果； | 需求 |  |  | 陈娟 | 2013-04-24 | 修改 | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
24 | 0.1.0.1 | 测试cfp功能5 1570 查询倒换时间1.script文件脚本时，log最后为[line:10]2013-04-24 19:44:21.531 tx[] Unable to open board(GPIB ibrd)，未提示NG，直接往下执行 | 注意事项 |  |  | 陈娟 | 2013-04-24 | 修改脚本，去掉最后的空行 | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
25 | 0.1.0.1 | 停止运行后，出现NG的节点上级节点状态显示为亮红色，应为暗红色，参考sheet2表中截图附件； | 注意事项 | L |  | 陈娟 | 2013-04-25 | 对于终止操作，建议维持操作前状态，因此不做修改 | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
26 | 0.1.0.1 | 执行igs2脚本，使用V1.0平台执行结果OK，使用V2.0执行最后一个脚本文件NG； | 注意事项 |  |  | 陈娟 | 2013-04-25 | cmp/cmpn重试由1000ms*5次修改为10ms*500次.脚本修改，注意增加成员老化时间以及离开或者其他协议报文的发送持续时间 | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
27 | 0.1.0.1 | 打开目录时，希望可以记住上次打开的路径，操作方便，节约时间 | 需求 |  |  | 陈娟 | 2013-04-26 | 修改 | 0.1.0.2 | close | 2013-04-27
28 | 0.1.0.9 | 静态代码检查错误信息修改 | 注意事项 |  |  | 许进 | 2013-04-30 | 修改 | 0.1.1.0 | close | 2013-05-28
29 | 0.1.0.2 | gpib脚本结束时程序获取rxbuffer显示错误 | 缺陷 | L |  | 陈娟 | 2013-04-27 | 修改 | 0.1.0.3 | close | 2013-04-27
30 | 0.1.0.3 | 产线测试mac输入的'-'在引用时修改为':' | 需求 |  |  | 涂春晖 | 2013-05-06 | 修改 | 0.1.0.4 | close | 2013-05-07
31 | 0.1.0.4 | 生产测试录入信息中mac地址需要将'-'修改为':' | 需求 |  |  | 兰明 | 2013-05-10 | 修改 | 0.1.0.5 | close | 2013-05-10
32 | 0.1.0.5 | 打开测试目录时，打开路径有误，应该为E:\scripts\张健\ptp\，实际为E:\scripts\\张健\ptp\，在节点“张健”前多了一个“\”； | 缺陷 | L |  | 陈娟 | 2012-05-13 | 修改 | 0.1.0.6 | close | 2013-05-13
33 | 0.1.0.6 | save命令参数4为空，无效 | 缺陷 | M |  | 马强 | 2013-05-16 | 修改 | 0.1.0.7 | close | 2013-05-17
34 | 0.1.0.7 | count命令,转int函数完善,避免非法条件导致死循环 | 缺陷 | M |  | 陈娟 | 2013-05-21 | 修改 | 0.1.0.8 | close | 2013-05-21
35 | 0.1.0.7 | 板卡信息输入校验：mac，sn，rootfs，uboot | 需求 |  |  | 兰明 | 2013-05-22 | 修改 | 0.1.0.8 | close | 2013-05-22
36 | 0.1.0.8 | 增加全局配置标志，可实现ng计数增加后stop执行 | 需求 |  |  | 张健 | 2013-05-24 | 修改 | 0.1.0.9 | close | 2013-05-24
37 | 0.1.0.8 | 增加脚本命令ctrlstop，实现save变量匹配NG是stop执行 | 需求 |  |  | 马强 | 2013-05-24 | 修改 | 0.1.0.9 | close | 2013-05-24
38 | 0.1.0.9 | 程序更新通知 | 需求 |  |  | 许进 | 2013-05-26 | 使用udp广播实现 | 0.1.1.0 | close | 2013-05-28
39 | 0.1.0.9 | 增加节点信息显示消息检查状态 | 需求 |  |  | 马强 | 2013-05-26 | 修改 | 0.1.1.0 | close | 2013-05-28
40 | 0.1.0.9 | 增加通信中目标主机断开socket的处理 | 需求 |  |  | 陈娟 | 2013-05-26 | 修改 | 0.1.1.0 | close | 2013-05-28
41 | 1.0.0.0 | pon测试需要将接受字段做为后面脚本的下法内容一部分 | 需求 |  |  | 康亚龙 | 2013-06-08 | 修改 | 1.0.0.1 | close | 2013-06-08
42 | 1.0.0.1 | open dir时生成配置树控件忽略zlog目录 | 需求 |  |  | 陈娟 | 2013-06-19 | 修改 | 1.0.0.2 | close | 2013-06-19
43 | 1.0.0.2 | 生产测试gpib地址错误 | 缺陷 | M |  | 康亚龙 | 2013-07-04 | 修改 | 1.0.0.3 | close | 2013-07-04
44 | 1.0.0.3 | 软件环境配置中循环和ng中断存在冲突 | 缺陷 | M |  | 张健 | 2013-07-04 | ng中断将使循环标志为false | 1.0.0.4 | close | 2013-07-04
45 | 1.0.0.4 | 去掉sn/pn校验 | 需求 |  |  | 康亚龙 | 2013-07-19 | 修改 | 1.0.0.5 | close | 2013-07-19
46 | 1.0.0.5 | 生产测试2.1.0版本单板信息输入中mac格式需要转换 | 需求 |  |  | 张健 | 2013-07-29 | macformat前缀将XX:XX:XX:XX:XX:XX转换为XXXX.XXXX.XXXX | 1.0.0.6 | close | 2013-07-29
47 | 1.0.0.6 | PTN产品R2.2增加sshv2的shell支持 | 需求 | H |  | 许进 | 2013-10-08 | 配置文件端口字段：增加[sshv2:],指示该连接使用sshv2 | 1.0.0.7 | close | 2013-10-16
48 | 1.0.0.6 | PTN产品R2.2增加sshv2的sftp支持 | 需求 | H |  | 许进 | 2013-10-08 | 修改 | 1.0.1.5 | close | 2014-01-04
49 | 1.0.1.5 | 增加goto/label/cmpf命令 | 需求 | H |  | 许进 | 2014-03-25 | 修改 | 1.0.1.6 | close | 2014-03-25
50 | 1.0.1.6 | 增加sftp | 需求 | H |  | 许进 | 2014-03-25 | 修改 | 1.0.1.7 | close | 2014-03-25
51 | 1.0.1.7 | direct tcp | 需求 | H |  | 许进 | 2014-04-11 | 修改 | 1.0.1.8 | close | 2014-04-14
52 | 1.0.1.8 | 增加cmp和cmpn命令中正则表达式功能 | 需求 | H |  | 许进 | 2014-05-28 | 修改 | 1.0.1.9 | close | 2014-05-28
53 | 1.0.1.9 | sn内容处理（诺西需求） | 需求 | H |  | 许进 | 2014-07-14 | 修改 | 1.0.2.0 | close | 2014-07-14
54 | 1.0.2.0 | 支持自定义csv、log目录 | 需求 | H |  | 马强 | 2014-11-21 | 修改 | 1.0.2.1 | close | 2014-11-21
55 | 1.0.2.0 | 修正多层子目录的读取bug | 缺陷 | H |  | 许进 | 2014-11-21 | 修改 | 1.0.2.1 | close | 2014-11-21
56 | 1.0.2.1 | 增加save命令中正则表达式功能 | 需求 | H |  | 马强 | 2014-11-21 | 修改 | 1.0.2.2 | close | 2014-11-24
57 | 1.0.2.2 | save范围由[0,127]改为[0,1023] | 需求 | H |  | 许进 | 2015-01-05 | 修改 | 1.0.2.3 | close | 2015-01-05
58 | 1.0.2.3 | host支持$__[0,1023]替换 | 需求 | H |  | 许进 | 2015-01-06 | 修改 | 1.0.2.4 | close | 2015-01-06
59 | 1.0.2.3 | countf对于=/!=未进行转浮点处理 | 缺陷 | H |  | 许进 | 2015-01-09 | 修改 | 1.0.2.4 | close | 2015-01-09
60 | 1.0.2.4 | ngmon命令 | 需求 | H |  | 许进 | 2015-01-09 | 修改 | 1.0.2.5 | close | 2015-01-23